## Leia-me
Contferr — Cronograma e Status de Implantação
Documento de acompanhamento interno — Innovation
O que tem nesta planilha:
1) Cronograma — status de cada fase e tarefa do projeto, conforme o backlog aprovado (Documentação/03-backlog-de-tarefas.md).
Use esta aba para preparar o retorno de status ao cliente (Marcos).
2) Layout - Clientes — modelo para o cliente preencher com os dados das empresas-clientes
(razão social, nome fantasia, CNPJ) que devem entrar no cadastro inicial da plataforma.
3) Layout - Departamentos — modelo para o cliente confirmar/ajustar os departamentos reais
(nome e ordem de exibição). Os 4 departamentos já mapeados na especificação (pessoal, fiscal,
lucro presumido/real, societário) já vêm pré-preenchidos como sugestão — o cliente confirma ou ajusta.
4) Layout - Colunas — modelo para o cliente (ou o Admin da Contferr) definir quais colunas cada
departamento vai ter na Tabela de Tarefas, e as opções de cada coluna do tipo lista/status.
5) Layout - Tarefas Iniciais — modelo opcional para o cliente informar o status ATUAL de tarefas
em andamento por cliente/departamento, caso queira migrar esse histórico para o primeiro mês
da plataforma em vez de começar com tudo em branco.
Como usar:
- As abas 'Layout - ...' podem ser extraídas e enviadas separadamente ao cliente para preenchimento.
- Linhas marcadas como EXEMPLO nas abas de layout devem ser apagadas pelo cliente antes de devolver.
- A coleta desses dados NÃO bloqueia o desenvolvimento (que segue em paralelo), mas é pré-requisito
da Fase 6.3 (seed de dados em produção) — por isso já está no cronograma como tarefa 2.5.

## Cronograma
Cronograma — Contferr
Gerado a partir do backlog aprovado. Datas ficam a cargo do Patrick preencher (coluna G) antes de enviar ao cliente.
Fase | Item | Tarefa | Descrição | Status | Depende de | Data prevista / Observação
Fase 1 — Fundação (local) | 1.1 | Estrutura do projeto | Next.js + TypeScript + Tailwind + ESLint/Prettier; Supabase local via CLI conectado ao projeto. | Concluído | —
Fase 1 — Fundação (local) | 1.2 | Autenticação de usuários | Login/logout via Supabase Auth, sessão persistida, proteção de rotas (proxy.ts). | Concluído | 1.1
Fase 1 — Fundação (local) | 1.3 | Estrutura de perfis e permissões (base) | Perfis Administrador / Usuário Final; guarda de rota para páginas administrativas; seed de teste. | Concluído | 1.2
Fase 2 — Módulos principais (local) | 2.1 | Módulo 1: Cadastro de Clientes | CRUD completo com busca, máscara/validação de CNPJ, desativação (não exclusão) e autopreenchimento por CNPJ via BrasilAPI. | Pendente | 1.3
Fase 2 — Módulos principais (local) | 2.2 | Módulo 2: Departamentos e Colunas Configuráveis | CRUD de departamentos; colunas com 5 tipos (texto, lista de opções, data, status, responsável); reordenação; desativação sem perda de histórico. | Pendente | 1.3
Fase 2 — Módulos principais (local) | 2.3 | Módulo 3: Tabela de Tarefas (competência corrente) | Tela central: cliente x competência x departamento, edição inline com salvamento automático, busca em tempo real. | Pendente | 2.1, 2.2
Fase 2 — Módulos principais (local) | 2.4 | Módulo 4: Histórico de competências (leitura) | Consulta somente-leitura de meses anteriores, navegação por competência, preserva colunas/clientes desativados no histórico. | Pendente | 2.3
Fase 2 — Módulos principais (local) | 2.5 | Coleta de dados iniciais com o cliente | Enviar ao cliente os layouts de Clientes, Departamentos, Colunas e Tarefas Iniciais (abas desta planilha) para preenchimento. Não bloqueia o desenvolvimento, mas é pré-requisito da Fase 6.3. | Pendente | —
Fase 3 — Painel Administrativo (local) | 3.1 | Gestão de usuários (CRUD pelo Admin) | Criação/edição/desativação de usuários; impedir desativação do último Administrador ativo. | Pendente | 1.3
Fase 3 — Painel Administrativo (local) | 3.2 | Configuração de permissões por usuário | Admin libera/revoga acesso de cada Usuário Final por departamento, com efeito imediato. | Pendente | 3.1, 2.2
Fase 3 — Painel Administrativo (local) | 3.3 | Gestão de listas de opções | Editar opções de colunas tipo lista/status sem recriar a coluna; opção desativada preserva histórico. | Pendente | 2.2
Fase 4 — Virada Mensal Automática (local) | 4.1 | Mecanismo de virada mensal | Nova competência criada automaticamente (pg_cron) com clientes ativos; competência anterior vira histórico somente-leitura. | Pendente | 2.3, 2.4
Fase 4 — Virada Mensal Automática (local) | 4.2 | Log de falha e reprocessamento manual | Log de erro em caso de falha na virada automática; ação manual de 'forçar virada' protegida por confirmação. | Pendente | 4.1
Fase 5 — Validação local completa | 5.1 | Revisão de escopo e teste integrado | Percorrer todos os módulos com os 3 perfis de seed; validar critérios de aceite e casos de borda antes da Fase 6. | Pendente | Fases 1–4
Fase 6 — Deploy em nuvem | 6.1 | Provisionar Banco de dados de produção | Projeto Supabase Cloud separado; aplicar migrations; configurar RLS alinhado ao modelo de permissões. | Pendente | 5.1
Fase 6 — Deploy em nuvem | 6.2 | Criação de nuvem para publicar o projeto e variáveis de ambiente | Projeto Vercel conectado ao repositório; variáveis de produção; domínio. | Pendente | 6.1
Fase 6 — Deploy em nuvem | 6.3 | Seed de dados de produção | Admin inicial + departamentos reais + clientes e tarefas iniciais recebidos do cliente (tarefa 2.5). | Pendente | 6.2, 2.5
Fase 7 — Testes finais e entrega | 7.1 | Checklist de entrega | Backup/PITR, HTTPS, credenciais, usuários iniciais, gravação de onboarding, contrato com valor corrigido. | Pendente | 6.3
Fase 7 — Testes finais e entrega | 7.2 | Sessão de onboarding com o time | Sessão com o time da Contferr (foco no departamento da Priscilla); aceite formal de entrega. | Pendente | 7.1
Resumo
7 de 19 tarefas concluídas (37%) — Fases 1 e 2 completas; Fase 3 (Painel Administrativo) é a próxima.

## Layout - Clientes
Layout de importação — Clientes
Uma linha por empresa-cliente. Campos com * são obrigatórios. Apague as linhas de EXEMPLO antes de devolver.
Razão Social* | Nome Fantasia* | CNPJ* | Departamento(s) vinculado(s) | Observações
EXEMPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Exemplo Comércio | 11.444.777/0001-61 | Fiscal, Pessoal | Cliente novo, ainda sem histórico
EXEMPLO INDUSTRIA LTDA | Exemplo Indústria | 22.555.888/0001-72 | Fiscal, Societário

## Layout - Departamentos
Layout de importação — Departamentos
Já pré-preenchido com os 4 departamentos mapeados na especificação funcional. Confirme ou ajuste.
Nome do Departamento | Ordem de exibição | Observações
Pessoal | 1
Fiscal | 2
Lucro Presumido/Real | 3
Societário | 4

## Layout - Colunas
Layout de importação — Colunas por Departamento
Uma linha por coluna. Tipo deve ser um dos 5 valores da lista suspensa. Opções só se aplica a 'lista_opcoes' e 'status' (separar por vírgula).
Departamento | Nome da Coluna | Tipo | Opções (se aplicável) | Ordem
Fiscal | Situação | status | Pendente, Em andamento, Concluído | 1
Fiscal | Responsável | responsavel |  | 2
Fiscal | Prazo de entrega | data |  | 3
Pessoal | Observações | texto |  | 1

## Layout - Tarefas Iniciais
Layout de importação — Tarefas iniciais (opcional)
Preencher apenas se o cliente quiser migrar o status atual de tarefas em vez de começar em branco no primeiro mês.
Formato longo (uma linha por campo preenchido) — funciona com qualquer coluna definida na aba 'Layout - Colunas'.
Departamento | Cliente (Nome Fantasia) | Competência (MM/AAAA) | Nome da Coluna | Valor
Fiscal | Exemplo Comércio | 08/2026 | Situação | Em andamento
Fiscal | Exemplo Comércio | 08/2026 | Responsável | joao@contferr.com.br